## Resumo do Contrato
CONTRATO 05.2019.OBR | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 30/01/2020 a 29/01/2021 | 1116000 |  |  | 23208.005097/2019-34
APOSTILAMENTO 01/2020 - 30/01/2020 | Correção dos valores contratados. Lançado na primeira linha |  |  |  |  | 23208.000378/2020-34
ADITIVO Nº 01/2020 - 29/07/2020 | Supressão |  | -592000 |  |  | 23208.002297/2020-79
Valor Total |  |  | 524000 | 0% | 0%

## Resumo por item
CONTRATO 05/2019/OBR - Corrigido pelo Apostilamento 01/2020
DADOS DO PREGÃO - GRUPO 02 |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) | VALOR MENSAL (R$) | VALOR ANUAL (R$)
15 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 12000 | 6000 | 72000
16 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 3000 | 1500 | 18000
17 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 23000 | 11500 | 138000
18 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 8000 | 4000 | 48000
19 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 13000 | 6500 | 78000
20 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 6000 | 3000 | 36000
21 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 60000 | 30000 | 360000
22 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 37000 | 18500 | 222000
23 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 13000 | 6500 | 78000
24 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 5000 | 2500 | 30000
25 | Serviço de manutenção predial | SRV | 6 | 5000 | 2500 | 30000
26 | Material para manutenção predial | QTD | 6 | 1000 | 500 | 6000
TOTAL |  |  |  |  | 93000 | 1116000
ADITIVO Nº 01/2020 - SUPRESSÃO
DADOS DO PREGÃO - GRUPO 02 |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) | VALOR MENSAL (R$) | VALOR ANUAL (R$)
15 | Serviço de manutenção predial | SRV | 1 | 12000 | 1000 | 12000 | -60000
16 | Material para manutenção predial | QTD | 1 | 3000 | 250 | 3000 | -15000
17 | Serviço de manutenção predial | SRV | 4 | 23000 | 7666.6667 | 92000 | -46000
18 | Material para manutenção predial | QTD | 4 | 8000 | 2666.6667 | 32000 | -16000
19 | Serviço de manutenção predial | SRV | 3 | 13000 | 3250 | 39000 | -39000
20 | Material para manutenção predial | QTD | 3 | 6000 | 1500 | 18000 | -18000
21 | Serviço de manutenção predial | SRV | 2 | 60000 | 10000 | 120000 | -240000
22 | Material para manutenção predial | QTD | 4 | 37000 | 12333.3333 | 148000 | -74000
23 | Serviço de manutenção predial | SRV | 3 | 13000 | 3250 | 39000 | -39000
24 | Material para manutenção predial | QTD | 3 | 5000 | 1250 | 15000 | -15000
25 | Serviço de manutenção predial | SRV | 1 | 5000 | 416.6667 | 5000 | -25000
26 | Material para manutenção predial | QTD | 1 | 1000 | 83.3333 | 1000 | -5000
TOTAL |  |  |  |  | 43666.6667 | 524000 | -592000

## Cronograma
CONTRATO 05.2019.OBR | [6 empty] | Valor Acumulado
30/01/2020 a 29/01/2021
|  | Valor Global |  | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 1116000 |  | 524000 | -592000 | -592000 | 524000
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 1116000 |  | 1º | -592000 | 524000