## Resumo do Contrato
CONTRATO 02.2020.RER | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 06/02/2020 a 30/03/2021 | 869091.97 |  |  | 23208.004312/2019-80
ADITIVO 01/2020 - 09/07/2020 | Acréscimo |  | 4213.38 | 0.48% |  | 23208.002020/2020-46
ADITIVO 02/2020 - 24/09/2020 | Reequilíbrio |  | 11289.04 |  |  | 23208.002312/2020-89
ADITIVO 03/2020 - 19/11/2020 | Acréscimo |  | 34980.36 | 3.97% |  | 23208.003221/2020-61
ADITIVO 04/2020 - 19/11/2020 | Supressão |  | -2811.3 |  | 0.32% | 23208.003365/2020-17
ADITIVO Nº 05/2021 - 10/02/2021 | Acréscimo |  | 9952.4 | 1.13% |  | 23208.003957/2020-39
ADITIVO 06/2021 - 19/02/2021 | Acréscimo |  | 37467.74 | 4.256% |  | 23208.000469/2021-51
ADITIVO 07/2021 - 03/05/2021 | Prorrogação | 31/03/2021 a 30/09/2021 |  |  |  | 23208.000329/2021-82
Valor Total |  |  | 964183.59 | 9.836% | 0.32%

## Resumo por item
CONTRATO 02.2020.RER
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria | UNID | 1 | 869091.97 | 869091.97
TOTAL |  |  |  |  | 869091.97
ADITIVO 01/2020 - ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL | DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1 | Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria | UNID | 1 | 873305.35 | 873305.35 | 4213.38
TOTAL |  |  |  |  | 873305.35 | 4213.38
ADITIVO 02/2020 - REEQUILÍBRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL | DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1 | Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria | UNID | 1 | 884594.39 | 884594.39 | 11289.04
TOTAL |  |  |  |  | 884594.39 | 11289.04
ADITIVO 03/2020 - ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL | DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1 | Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria | UNID | 1 | 919574.75 | 919574.75 | 34980.36
TOTAL |  |  |  |  | 919574.75 | 34980.36
ADITIVO 04/2020 - SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL | DIFERENÇA GLOBAL DOS VALORES
1 | Execução de obra de reforma eadequação das Instalações Elétricas e Rede de Cabeamento Estruturado, Sistema de Proteção e Combate a Incêndiodo prédio da Reitoria | UNID | 1 | 916763.45 | 916763.45 | 2811.3
TOTAL |  |  |  |  | 916763.45 | 2811.3

## Cronograma
0
CONTRATO 02.2020.RER |  |  | ADITIVO 01/2020 - ACRÉSCIMO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 02/2020 - REEQUILÍBRIO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 03/2020 - ACRÉSCIMO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 04/2020 - SUPRESSÃO |  |  |  | Valor Acumulado
06/02/2020 a 30/03/2021
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 869091.97 |  | 873305.35 |  | 4213.38 | 873305.35 |  | 884594.39 | 0 | 11289.04 | 884594.39 |  | 919574.75 | 0 | 34980.36 | 919574.75 |  | 916763.45 | 0 | -2811.3 | 916763.45
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença |  |  |  | Parcela nº | Diferença |  |  |  | Parcela nº | Diferença
1º | 869091.97 |  | 1º | 0 | 873305.35 |  |  | 1º | 0 | 884594.39 |  |  | 1º | 0 | 919574.75 |  |  | 1º | 0 | 916763.45