## Resumo do Contrato
CONTRATO 18.2020.RER.IPR | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Valor Mensal | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 11/12/2020 a 07/09/2021 | 1326715.81 | 110559.6508 |  |  | 23208.003815/2020-71
Aditivo 01/2021 – 04/06/2021 | Reequilíbrio oscilação mercado |  | 284887.99 |  |  |  | 23208.001689/2021-00
Aditivo 02/2021 – 18/08/2021 | Prorrogação | 08/09/2021 a 07/12/2021 |  |  |  |  | 23717.000387/2021-66
Aditivo 03/2021 – 16/09/2021 | Supressão |  | -60507.58 |  |  | 3.75% | 23208.003015/2021-31
Aditivo 04/2021 – 16/09/2021 | Acréscimo |  | 319935.21 |  | 19.85% |  | 23208.003016/2021-86
Aditivo 05/2021 - 16/11/2021 | Acréscimo |  | 26867.62 |  | 1.67% |  | 23208.003832/2021-90
Valor Total |  |  | 1897899.05 | 110559.6508 | 21.52% | 3.75%

## Resumo por item
CONTRATO 18.2020.RER.IPR
ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | VALOR MENSAL | VALOR GLOBAL
1 | contratação de empresa especializada para execução das obras de adequação do ginásio do IFMG CAMPUS AVANÇADO IPATINGA | 1262.5 | 1326715.81
TOTAL |  |  | 1326715.81

## Cronograma
CONTRATO 18.2020.RER.IPR |  |  | Aditivo 01/2021 – Reequilíbrio oscilação mercado |  |  |  | Aditivo 02/2021 – Prorrogação |  |  |  | Aditivo 03/2021 – Supressão |  |  |  | Aditivo 04/2021 – Acréscimo |  |  |  | Aditivo 05/2021 – Acréscimo
11/12/2020 a 07/09/2021 | [6 empty] | somente do prazo, sem gerar novos valores
08/09/2021 até 07/12/2021
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor global | Diferença global | Valor do termo | Valor acumulado | Novo valor global | Diferença global | Valor do termo | Valor acumulado | Novo valor global | Diferença global | Valor do termo | Valor acumulado | Novo valor global | Diferença global | Valor do termo | Valor acumulado | Novo valor global | Diferença global | Valor do termo | Valor acumulado
| 110559.6508 | 1326715.81 | 1611603.8 | 284887.99 | 284887.99 | 1611603.8 | 1611603.8 | 0 | 0 | 1611603.8 | 1551096.21 | -60507.59 | -60507.59 | 1551096.21 | 1871031.42 | 319935.21 | 319935.21 | 1871031.42 | 1897899.04 | 26867.62 | 26867.62 | 1897899.04
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | 1º | 1611603.8 |  |  | 1º | 1611603.8 |  |  | 1º | 1551096.21 |  |  | 1º | 1871031.42 |  |  | 1º | 1897899.04
1º | 1326715.81