## Resumo do Contrato
| Planilha de Controle de Contratos | https://suap.ifmg.edu.br/contratos/contrato/1209/?tab=1
Contrato 51/2021/SLR | Alteração Contratual | Tempo | Valor Global | Valor mensal | Acréscimo % | Supressão % | SEI | Observação
Valor inicial do Contrato |  | 15/06/2021 a 14/06/2022 | 686585.42 | 57215.4517 |  |  | 23716.001040/2021-41
Apólice Garantia | Seguro 1
Aditivo 01/2021 | Acréscimo |  | 82564.07 | 6880.3392 | 12.03% |  | 23716.001894/2021-27
Aditivo 02/2021 | Supressão |  | -15691.86 | -1307.655 |  | -2.04% | 23716.002003/2021-50
Aditivo 03/2022 | Acréscimo |  | 38185.74 | 3182.145 | 5.562% |  | 23716.000666/2022-11
791643.37

## Resumo por item
CONTRATO 51/2021/SLR
Item compra: 00001 - Manutenção , reforma predial - PRESTAÇÃO DE 366.500,15 SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de reforma Ginásio, incluindo os vestiários, do campus Santa Luzia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais,IFMG.
Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
0.5338 | 686587.0176 | 366500.15

## Cronograma
|  | Contrato 51/2021/SLR |  |  | Aditivo 01/2021 – Acréscimo |  |  |  |  | Aditivo 02/2021 – Supressão |  |  |  |  | Aditivo 03/2022 – Acréscimo
|  | 15/06/2021 a 14/06/2022 |  |  | Fixação de perfil metalon; Fornecimento de chapas |  |  |  |  | Policarbonato |  |  |  |  | Telha, Postes de vôlei com rede
|  |  | Valor Mensal | Valor Anual | Novo valor mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo | Valor acumulado | Novo valor mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo | Valor acumulado | Novo valor mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo | Valor acumulado
|  |  | 57215.45 | 686585.42 | 64095.7908 | 769149.49 | 6880.3408 | 82564.07 | 769149.49 | 62788.1358 | 753457.63 | -1307.66 | -15691.86 | 753457.63 | 65970.2808 | 791643.37 | 3182.145 | 38185.74 | 791643.37
|  | Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
|  | Parcela nº | Valor Parcela |  | 1º |  |  |  |  | 1º |  |  |  |  | 1º
15/06 a 14/07 | JUN | 1º | 57215.45
15/07 a 14/08 | JUL |  | 57215.45
15/08 a 14/09 | AGO |  | 57215.45
15/09 a 14/10 | SET |  | 57215.45
15/10 a 14/11 | OUT |  | 57215.45
15/11 a 14/12 | NOV |  | 57215.45
15/12 a 14/01 | DEZ |  | 57215.45
15/01 a 14/02 | JAN |  | 57215.45
15/02 a 14/03 | FEV |  | 57215.45
15/03 a 14/04 | MAR |  | 57215.45
15/04 a 14/05 | ABR |  | 57215.45
15/05 a 14/06 | MAI |  | 57215.45

## Cronogramas
Cronograma | Período | Valor
1 | 15/06/2021 a 14/07/2022 | 791643.37