## Resumo do Contrato
CONTRATO 05/2020/BAR | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 19/02/2020 A 18/02/2023 | 5862136.73 |  |  | 23209.003337/2019-56
APOSTILAMENTO 01/2021 | Reajuste |  | 406668.47 |  |  | 23209.000050/2021-99
ADITIVO 01/2021 | Reequilíbrio |  | 1054583.75 |  |  | 23209.002033/2021-96
ADITIVO 02/2021 | Supressão |  | -255915.62 |  | 3.49% | 23209.004299/2021-73
ADITIVO 03/2021 | Acréscimo |  | 993120.87 | 13.56% |  | 23209.004309/2021-71
APOSTILAMENTO 01/2022 | Reequilíbrio |  | 351721.63 |  |  | 23209.000636/2022-34
Valor Total |  |  | 8412315.83 | 13.56% | 3.49%

## Resumo por item
CONTRATO 05/2020/BAR
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | 5862136.73
TOTAL |  |  |  |  | 5862136.73
APOSTILAMENTO 01/2021 - REAJUSTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | 406668.47
TOTAL |  |  |  |  | 6268805.2
TERMO ADITIVO 01/2021 - REEQULÍBRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | 1054583.75
TOTAL |  |  |  |  | 7323388.95
TERMO ADITIVO 02/2021 - SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | -255915.62
TOTAL |  |  |  |  | 7067473.33
TERMO ADITIVO 03/2021 - ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | 993120.87
TOTAL |  |  |  |  | 8060594.2
APOSTILAMENTO 02/2022 - REAJUSTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção de Hospital Veterinário |  |  |  | 351721.63
TOTAL |  |  |  |  | 8412315.83

## Cronograma
2023-02-18
2021-01-21
758
CONTRATO 05/2020/BAR |  |  | APOSTILAMENTO 01/2021 - REAJUSTE |  |  |  | Valor Acumulado | TERMO ADITIVO 01/2021 - Reequilíbrio |  |  |  | Valor Acumulado | TERMO ADITIVO 02/2021 - Supressão |  |  |  | Valor Acumulado | TERMO ADITIVO 03/2021 - Acréscimo |  |  |  | Valor Acumulado | APOSTILAMENTO 02/2022 |  |  |  | Valor Acumulado |  |  |  |  | Valor Acumulado
19/02/2020 A 18/02/2023 |  |  | Vigência a partir de 21/01/2021 |  |  |  |  | Vigência a partir de 25/05/2021
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 5862136.73 |  | 6268805.2 | 406668.47 | 406668.47 | 6268805.2 |  | 7323388.95 | 1054583.75 | 1054583.75 | 7323388.95 |  | 7067473.33 |  | -255915.62 | 7067473.33 |  | 8060594.2 |  | 993120.87 | 8060594.2 |  | 8412315.83 |  | 351721.63 | 8412315.83 |  |  |  |  | 8412315.83
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 5862136.73 |  | 1º |  | 6268805.2 |  |  | 1º |  | 7323388.95 |  |  | 1ª | 0 | 7067473.33 |  |  | 1ª |  | 8060594.2 |  |  | 1ª | 0 | 8412315.83 |  |  | 4º