## Resumo do Contrato
CONTRATO 076.2021 | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 05/11/2021 A 04/11/2022 | 775233.67 |  |  | 23212.001690/2021-67
Portaria Nomeação Fiscal Técnico e Adm | Adilson/Raphael e Deise/Peter |  |  |  |  | 23212.001773/2021-56
ADITIVO.001.2022-REEQUILIBRIO |  |  | 157322.81 |  |  | 23208.002003/2022-71
ADITIVO.002.2022-SUPRESSÃO | Supressão de valor | 05/11/2021 A 04/11/2022 | -74858.99 |  | -8.027% | 23208.003232/2022-11
ADITIVO.003.2022-ACRÉSCIMO | Acréscimo de valor | 05/11/2021 A 04/11/2022 | 102793.17 | 11.02% |  | 23208.003239/2022-24
Valor Total |  |  | 960490.66 | 11.02% | -8.027%

## Resumo por item
CONTRATO 076.2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | contratação de serviços de empresa especializada para a execução das obras de Infraestrutura e Urbanização (Etapa II) do Campus Governador Valadares | Unid | 1 | 775223.67 | 775223.67
TOTAL |  |  |  |  | 775223.67
ADITIVO.001.2022-REEQUILIBRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Reequilíbrio Contrato.76.2021 | Unid | 1 | 157322.81 | 157322.81
TOTAL |  |  |  |  | 932546.48
ADITIVO.002.2022-SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | SUPRESSÃO de valores do Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | -74858.99 | -74858.99
TOTAL |  |  |  |  | 857687.49
ADITIVO.003.2022-ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | 102793.17 | 102793.17
TOTAL ATUAL |  |  |  |  | 960480.66
0

## Cronograma
CONTRATO 076.2021 |  |  | ADITIVO 01/2022 - REEQUÍLIBRIO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 02/2022 - SUPRESSÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 03/2022 - ACRÉSCIMO |  |  |  | Valor Acumulado
05/11/2021 A 04/11/2022 |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022 |  |  |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022 |  |  |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 775223.67 |  | 932546.48 | 157322.81 | 157322.81 | 932546.48 |  | 857687.49 | -74858.99 | -74858.99 | 857687.49 |  | 960480.66 | 102793.17 | 102793.17 | 960480.66
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 775223.67 |  | 1º | 157322.81 | 932546.48 |  |  | 1º | -74858.99 | 857687.49 |  |  | 1º | 102793.17 | 960480.66