## Resumo do Contrato
CONTRATO 08/2021/BAR | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  | 19/02/2021 a 18/02/2022 | 2350250.02 |  |  | 23209.000080/2021-03
Aditivo 01.2021 | Reequilíbrio |  | 934767.7 |  |  | 23209.003497/2021-10
Aditivo 02.2022 | Acréscimo |  | 358781.12 | 10.98% |  | 23209.004605/2021-71
Aditivo 03.2022 | Prorrogação | 19/02/2022 a 15/12/2022 |  |  |  | 23209.004854/2021-67
Aditivo 04.2022 | Porrogação | 16/12/202 a 15/03/2022 |  |  |  | 23209.005691/2022-11
Aditivo 05.2022 | Supressão |  | -874051.44 |  | 26.61% | 23209.006030/2022-11
Aditivo 06.2022 | Acréscimo |  | 435163.63 | 13.25% |  | 23209.006033/2022-46
Valor Total |  |  | 3204911.03 | 24.23% | 26.61%

## Resumo por item
CONTRATO 08/2021/BAR
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção Bloco de salas de aula |  |  |  | 2350250.02
TOTAL |  |  |  |  | 2350250.02
TA 01.2021 - Reequlíbrio - Vigência a partir de 31/08/2021 | [5 empty] | Diferença Unitária | Diferença Global
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção Bloco de salas de aula |  |  |  | 934767.7
TOTAL |  |  |  |  | 3285017.72
TA 02.2022 - Acrécimo Contratual
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção Bloco de salas de aula |  |  |  | 358781.12
[5 empty] | 3643798.84 |  |  | 0
TA 05.2022 - Acrécimo Contratual
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção Bloco de salas de aula |  |  |  | -874051.44
2769747.4
TA 06.2022 - Acrécimo Contratual
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Construção Bloco de salas de aula |  |  |  | 435163.63
3204911.03

## Cronograma
CONTRATO 08/2021/BAR |  |  | TA 01.2021 - Reequlíbrio |  |  |  | Valor Acumulado | TA 02.2022 - Acréscimo |  |  |  | Valor Acumulado | TA 05.2022 - Supressão |  |  |  | Valor Acumulado | TA 06.2022 - Acréscimo |  |  |  | Valor Acumulado |  |  |  |  | Valor Acumulado |  |  |  |  | Valor Acumulado
19/02/2021 a 18/02/2022 |  |  | Vigência a partir de 31/08/2021
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 2350250.02 |  | 3285017.72 | 934767.7 | 934767.7 | 3285017.72 |  | 3643798.84 | 358781.12 | 358781.12 | 3643798.84 |  | 2769747.4 | -874051.44 | -874051.44 | 2769747.4 |  | 3204911.03 | 435163.63 | 435163.63 | 3204911.03 |  |  |  |  | 3204911.03 |  |  | 0 |  | 3204911.03
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 2350250.02 |  | 1º | 934767.7 | 3285017.72 |  |  | 1º |  | 3643798.84 |  |  | 1º |  | 2769747.4 |  |  | 3º |  | 3204911.03 |  |  | 3º | 0 | 3204911.03 |  |  | 4º