## Resumo do Contrato
CONTRATO 076.2021 | Data Documento/assinatura | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  |  | 05/11/2021 A 04/11/2022 | 775233.67 |  |  | 23212.001690/2021-67
Portaria Nomeação Fiscal Técnico e Adm |  | Adilson/Raphael e Deise/Peter |  |  |  |  | 23212.001773/2021-56
ADITIVO.001.2022-REEQUILIBRIO |  |  |  | 157322.81 |  |  | 23208.002003/2022-71
ADITIVO.002.2022-SUPRESSÃO |  | Supressão de valor | 05/11/2021 A 04/11/2022 | -74858.99 |  | -8.027% | 23208.003232/2022-11
ADITIVO.003.2022-ACRÉSCIMO |  | Acréscimo de valor | 05/11/2021 A 04/11/2022 | 102793.17 | 11.02% |  | 23208.003239/2022-24
ADITIVO.004.2022-PRORROGAÇÃO |  | Prorrogação de Prazo | 05/11/2022 A 03/02/2023 | 0 |  |  | 23208.004239/2022-41
ADITIVO.005.2022-SUPRESSÃO |  | Supressão de valor | 05/11/2022 A 03/02/2023 | -1799.28 |  | -0.1873% | 23208.004695/2022-91
ADITIVO.006.2022-ACRÉSCIMO |  | Acréscimo de valor | 05/11/2022 A 03/02/2023 | 8270.64 | 0.8627% |  | 23208.004696/2022-36
Valor Total |  |  |  | 966962.02 | 11.89% | -8.215%

## Resumo por item
CONTRATO 076.2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | contratação de serviços de empresa especializada para a execução das obras de Infraestrutura e Urbanização (Etapa II) do Campus Governador Valadares | Unid | 1 | 775233.67 | 775233.67
TOTAL |  |  |  |  | 775233.67
ADITIVO.001.2022-REEQUILIBRIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | Reequilíbrio Contrato.76.2021 | Unid | 1 | 157322.81 | 157322.81
TOTAL |  |  |  |  | 932556.48
ADITIVO.002.2022-SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | SUPRESSÃO de valores do Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | -74858.99 | -74858.99
TOTAL |  |  |  |  | 857697.49
ADITIVO.003.2022-ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | 102793.17 | 102793.17
TOTAL |  |  |  |  | 960490.66
ADITIVO.004.2022-PRORROGAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | PRORROGAÇÃO do Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | 0 | 0
TOTAL ATUAL |  |  |  |  | 960490.66
ADITIVO.005.2022-SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | SUPRESSÃO de valores do Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | -1799.28 | -1799.28
TOTAL |  |  |  |  | 958691.38
ADITIVO.006.2022-ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 076/2021 | Unid | 1 | 8270.64 | 8270.64
TOTAL ATUAL |  |  |  |  | 966962.02
0

## Cronograma
CONTRATO 076.2021 |  |  | ADITIVO 01/2022 - REEQUÍLIBRIO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 02/2022 - SUPRESSÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 03/2022 - ACRÉSCIMO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 04/2022 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 05/2022 - SUPRESSÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 06/2022 - ACRÉSCIMO |  |  |  | Valor Acumulado
05/11/2021 A 04/11/2022 |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022 |  |  |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022 |  |  |  |  | 05/11/2021 a 04/11/2022 |  |  |  |  | 05/11/2022 a 03/02/2023 |  |  |  |  | 05/11/2022 a 03/02/2023 |  |  |  |  | 05/11/2022 a 03/02/2023
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo |  | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 775223.67 |  | 932546.48 | 157322.81 | 157322.81 | 932546.48 |  | 857687.49 | -74858.99 | -74858.99 | 857687.49 |  | 960490.66 | 102803.17 | 102803.17 | 960490.66 |  | 960490.66 | 0 | 0 | 960490.66 |  | 958691.38 | -1799.28 | -1799.28 | 958691.38 |  | 966962.02 | 8270.64 | 8270.64 | 966962.02
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 775223.67 |  | 1º | 157322.81 | 932546.48 |  |  | 1º | -74858.99 | 857687.49 |  |  | 1º | 102803.17 | 960490.66 |  |  | 1º | 0 | 960490.66 |  |  | 1º | -1799.28 | 958691.38 |  |  | 1º | 8270.64 | 966962.02