## Resumo do Contrato
Planilha de Controle de Contratos
Contrato Nº 17/2020/RER/OBR | Alteração Contratual | Tempo | Valor Global | Valor mensal | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor Inicial do Contrato ( Cláusula 1ª) |  | 03/12/2020 a 02/12/2021 | 39500 | 3291.6667 |  |  | 23208.003665/2020-04
Termo Apostilamento de Repactuação 01/2021 |  | A partir de 01/04/2021 | 2575.72 | 214.6433 |  |  | 23712.000636/2021-63
Termo Aditivo de Prazo 01/2021 |  | 03/12/2021 a 02/12/2022 | 0 | 0 |  |  | 23712.001115/2021-23
Termo Apostilamento de Repactuação 02/2022 |  | A partir de 01/04/2022 | 4613.4 | 384.45 |  |  | 23712.000576/2022-60
Termo Aditivo de Prazo 02/2022 |  | 03/12/2022 a 02/12/2023 | 0 | 0 |  |  | 23712.001355/2022-17
Termo Apostilamento de Repactuação 03/2023 |  | A partir de 01/04/2023 | 2727.48 | 227.29 |  |  | 23712.000688/2023-00
Valor total do Contrato |  |  | 49416.6 | 4118.05 | 0% | 0%

## Resumo por item
CONTRATO 17/2020
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR GLOBAL MENSAL | VALOR GLOBAL ANUAL
1 | Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação dos serviços de recepcionista no IFMG - Campus Ouro Branco | 3291.6667 | 39500
TOTAL |  | 3291.6667 | 39500
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO a partir de 01/04/2021
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR GLOBAL MENSAL | VALOR GLOBAL ANUAL | Diferença Mensal | Diferença Anual
1 | Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação dos serviços de recepcionista no IFMG - Campus Ouro Branco | 3506.31 | 42075.72 | 214.6433 | 2575.72
TOTAL |  | 3506.31 | 42075.72 | 214.6433 | 2575.72
2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO - a partir de 01/04/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR GLOBAL MENSAL | VALOR GLOBAL ANUAL | Diferença Mensal | Diferença Anual
1 | Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação dos serviços de recepcionista no IFMG - Campus Ouro Branco | 3890.76 | 46689.12 | 384.45 | 4613.4
TOTAL |  | 3890.76 | 46689.12 | 384.45 | 4613.4
3º TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO - a partir de 01/04/2023
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR GLOBAL MENSAL | VALOR GLOBAL ANUAL | Diferença Mensal | Diferença Anual
1 | Contratação de empresa especializada em serviços de terceirização de mão de obra para prestação dos serviços de recepcionista no IFMG - Campus Ouro Branco | 4118.05 | 49416.6 | 227.29 | 2727.48
TOTAL |  | 4118.05 | 49416.6 | 227.29 | 2727.48

## Cronograma
| Contrato Nº 17/2020/RER/OBR |  |  | Apostilamento 01/2021 - Repactuação |  |  |  | Valor Acumulado |  | Aditivo 01/2021 - Prorrogação |  |  |  | Valor Acumulado | Apostilamento 02/2022 - Repactuação |  |  |  | Valor Acumulado |  | Aditivo 02/2022 - Prorrogação |  |  |  | Valor Acumulado | Apostilamento 03/2023 - Repactuação |  |  |  | Valor Acumulado
| 03/12/2020 a 02/12/2021 |  |  | Vigência a partir de 01/04/2021 | [5 empty] | Vigência 03/12/2021 a 02/12/2022 |  |  |  |  | Vigência a partir de 01/04/2022 | [5 empty] | Vigência 03/12/2022 a 02/12/2023 |  |  |  |  | Vigência a partir de 01/04/2023
|  | Valor Mensal | Valor Anual | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  |  | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  |  | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | Novo Valor Mensal | Novo Valor Anual | Diferença Mensal | Valor do Termo
|  | 3291.6667 | 39500 | 3506.31 | 42075.72 | 214.6433 | 1731.4562 | 41231.4562 |  | 3506.31 | 42075.72 |  | 42075.72 | 83307.1762 | 3890.76 | 46689.12 | 384.45 | 3101.23 | 86408.4062 |  | 3890.76 | 46689.12 |  | 46689.12 | 133097.5262 | 4118.05 | 49416.6 | 227.29 | 1833.4727 | 134930.9989
| Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas | [5 empty] | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas | [5 empty] | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
| Parcela | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
03/12/2020 a 02/01/2021 | 1ª | 3291.6667 |  | 1ª | 0 | 3291.6667 |  |  | 03/12/2021 a 02/01/2022 | 2ª | 0 | 3506.31 |  |  | 2ª |  | 3506.31 |  |  | 03/12/2022 a 02/01/2023 | 3ª | 0 | 3890.76 |  |  | 3ª |  | 3890.76
03/01 a 02/02/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 0 | 3291.6667 |  |  | 03/01 a 02/02/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  |  | 3506.31 |  |  | 03/01 a 02/02/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  |  | 3890.76
03/02 a 02/03/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 0 | 3291.6667 |  |  | 03/02 a 02/03/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  |  | 3506.31 |  |  | 03/02 a 02/03/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  |  | 3890.76
03/03 a 02/04/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 14.3096 | 3305.9762 |  |  | 03/03 a 02/04/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 25.63 | 3531.94 |  |  | 03/03 a 02/04/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 15.1527 | 3905.9127
03/04 a 02/05/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/04 a 02/05/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/04 a 02/05/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/05 a 02/06/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/05 a 02/06/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/05 a 02/06/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/06 a 02/07/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/06 a 02/07/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/06 a 02/07/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/07 a 02/08/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/07 a 02/08/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/07 a 02/08/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/08 a 02/09/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/08 a 02/09/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/08 a 02/09/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/09 a 02/10/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/09 a 02/10/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/09 a 02/10/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/10 a 02/11/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/10 a 02/11/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/10 a 02/11/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
03/11 a 02/12/2021 |  | 3291.6667 |  |  | 214.6433 | 3506.31 |  |  | 03/11 a 02/12/2022 |  | 0 | 3506.31 |  |  |  | 384.45 | 3890.76 |  |  | 03/11 a 02/12/2023 |  | 0 | 3890.76 |  |  |  | 227.29 | 4118.05
|  | 39500 |  |  | 1731.4562 | 41231.4562 |  |  |  |  | 0 | 42075.72 |  |  |  | 3101.23 | 45176.95 |  |  |  |  | 0 | 46689.12 |  |  |  | 1833.4727 | 48522.5927