## Resumo
|  | Planilha de Controle de Contratos |  | SUAP | https://suap.ifmg.edu.br/contratos/contrato/139/?tab=5
CONTRATO.117.2021 | Data Documento/ assinatura | Alteração Contratual | Tempo | Valor total | Valor mensal | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº | OBS:
Valor inicial do Contrato | 2022-01-28 |  |  | 4696216.26 |  |  |  | 23713.001081/2021-67
Aditivo.01.2022(reequilíbrio) | 2022-10-18 |  |  | 83537.98 |  |  |  | 23208.003935/2022-31
Aditivo.02.2022(acréscimo) | 2022-12-14 |  |  | 434366.65 |  |  |  | 23208.004697/2022-81
Apostilamento.01.2023(reajuste) | 2023-04-26 |  |  | 284231.04 |  |  |  | 23713.000157/2023-07
Aditivo.03.2022(supressão) | 2023-05-04 |  |  | -352552.26 |  |  |  | 23713.000510/2023-41
Aditivo.04.2022(acréscimo) | 2023-05-04 |  |  | 917830.55 |  |  |  | 23713.000366/2023-42
Aditivo.05.2023(REEQUILÍBRIO) | 2023-08-11 |  |  | 252815.75 |  |  |  | 23208.002827/2023-21
Aditivo.06.2023(REEQUILÍBRIO) | 2023-11-20 |  |  | 79462.9 |  |  |  | 23208.004077/2023-22
Aditivo.07.2024(prorrogação) | 2024-01-23 | [6 empty] | 23713.001541/2023-19 | prorrogação sem valor
APOSTILAMENTO 06/2019 |  | REPACTUAÇÃO |  |  | 0
APOSTILAMENTO 07/2019 |  | REPACTUAÇÃO |  |  | 0
ADITIVO Nº 06/2020 |  | PRORROGAÇÃO |  |  | 0
0
0
Valor total do Contrato |  |  |  | 6395908.87 | 0 | 0% | 0%

## Resumo por Item
CONTRATO 117/2021 - Vigência 28/01/2021 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 4696216.26
TOTAL |  |  |  | 0 | 4696216.26
ADITIVO.01.2022 (REEQUILÍBRIO) - Vigência21/10/2022 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | 0 |  |  | 83537.98
TOTAL |  |  |  | 0 | 4779754.24
ADITIVO.02.2022 (ACRÉSCIMO) - Vigência 14/12/2022 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 434366.65
TOTAL |  |  |  | 0 | 5214120.89
APOSTILAMENTO.01.2023 (REAJUSTE PELO ÍNDICE INCC) - Vigência 14/12/2022 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 284231.04
TOTAL |  |  |  | 0 | 5498351.93
ADITIVO.03.2023 (SUPRESSÃO) - Vigência 14/12/2022 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | -352552.26
TOTAL |  |  |  | 0 | 5145799.67
ADITIVO.04.2023 (ACRÉSCIMO) - Vigência 05/05/2023 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 917830.55
TOTAL |  |  |  | 0 | 6063630.22
ADITIVO.05.2023 (ACRÉSCIMO) - Vigência 11/08/2023 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 252815.75
TOTAL |  |  |  | 0 | 6316445.97
ADITIVO.06.2023 (REEQUILÍBRIO) - Vigência 20/11/2023 A 27/01/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 79462.9
TOTAL |  |  |  | 0 | 6395908.87
ADITIVO.07.2024 (PRORROGAÇÃO) - Vigência 27/01/2024 A 25/04/2024
ITEM | CATEGORIA FUCIONAL | QUANTIDADE DE POSTOS | CUSTO UNITÁRIO MENSAL (R$) | CUSTO MENSAL TOTAL | CUSTO ANUAL TOTAL (R$)
1 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO NO IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES. | 0 |  |  | 79462.9
TOTAL |  |  |  | 0 | 6395908.87

## Cronograma
| CONTRATO.117.2021 |  |  | TA 01/2022 (REEQUILÍBRIO) |  |  |  | ACUMULADO | TA 02/2022 (ACRÉSCIMO) |  |  |  | ACUMULADO | APOSTILAMENTO 02/2022 (REAJUSTE PELO INCC) |  |  |  | ACUMULADO | TA 03/2023 (SUPRESSÃO) |  |  |  | ACUMULADO | TA 04/2023 (ACRÉSCIMO) |  |  |  | ACUMULADO | TA 05/2023 (REEEQUILÍBRIO) |  |  |  | ACUMULADO | TA 06/2023 (REEQUILÍBRIO) |  |  |  | ACUMULADO | TA 07/2024 (PRORROGAÇÃO SEM VALOR) |  |  | ACUMULADO
| VIGÊNCIA - 28/01/2022 A 25/04/2024 |  |  | VIGÊNCIA - 21/10/2022 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 14/12/2022 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 14/12/2022 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 04/05/2023 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 04/05/2023 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 11/08/2023 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 20/11/2023 A 27/01/2024 |  |  |  |  | VIGÊNCIA - 20/11/2023 A 27/01/2024
|  | Valor Mensal | Valor Anual |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO |  |  | VALOR | VALOR DO TERMO
|  |  | 4696216.26 |  |  | 83537.98 | 83537.98 | 4779754.24 |  |  | 434366.65 | 434366.65 | 5214120.89 |  |  | 284231.04 | 284231.04 | 5498351.93 |  |  | -352552.26 | -352552.26 | 5145799.67 |  |  | 917830.55 | 917830.55 | 6063630.22 |  |  | 252815.75 | 252815.75 | 6316445.97 |  |  | 79462.9 | 79462.9 | 6395908.87 |  |  |  | 6395908.87
Cronograma das parcelas
| Parcela nº | Valor Parcela
| 1º | 4696216.26 |  | 1º | 83537.98 |  |  |  | 1º | 434366.65 |  |  |  | 1º | 284231.04 |  |  |  | 1º | -352552.26 |  |  |  | 1º | 917830.55 |  |  |  | 1º | 252815.75 |  |  |  | 1º | 79462.9 |  |  |  | 1º
[5 empty] | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado
[5 empty] | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional
| 0 |  |  | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado | ADITIVO 01/2018 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | Valor Acumulado
| 0 |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019 |  |  |  |  | Vigência 01/08/2018 A 31/07/2019
|  | Valor Mensal | Valor Anual | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo |  | novo valor mensal | novo valor anual | Diferença Mensal | Valor do Termo
|  | 328125.09 | 3937501.08 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 7875002.16 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 11812503.24 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 15750004.32 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 19687505.4 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 23625006.48 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 27562507.56 | 328125.09 | 3937501.08 |  | 3937501.08 | 31500008.64
| Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  |  | Cronograma das parcelas
| Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
Ago | 1º | 3937501.08 |  | 2º |  |  |  |  | 2º |  |  |  |  | 2º |  |  |  |  | 2º |  |  |  |  | 2º |  |  |  |  | 2º |  |  |  |  | 2º
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
|  | 3937501.08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado
[5 empty] | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado |  |  |  |  | d-1 do INÍCIO do período calculado
|  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença |  |  |  | 0 | Diferença
[5 empty] | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado |  |  |  |  | ultimo dia do período calculado
[5 empty] | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional |  |  |  |  | entende-se do período proporcional