## Resumo do Contrato
CONTRATO 137.2023 | Data Documento/assinatura | Tipo de alteração | Prazo | Valor Global | Acréscimos % | Supressões % | SEI Nº
Valor inicial do Contrato |  |  | 26/12/2023 A 25/12/2024 | 689150.42 |  |  | 23212.001755/2023-36
TERMO ADITIVO 001/2024 - PRORROGAÇÃO | 2024-05-14 | PRORROGAÇÃO | 26/12/2024 A 25/03/2025 | 0 |  |  | 23208.002100/2024-25
TERMO ADITIVO 002/2024 - SUPRESSÃO | 2024-09-19 | SUPRESSÃO | 26/12/2024 A 25/03/2025 | -249917.51 |  | 36.26% | 23208.003917/2024-11
TERMO ADITIVO 003/2024 - ACRÉSCIMO | 2024-09-19 | ACRÉSCIMO | 26/12/2024 A 25/03/2025 | 312210.21 | 45.3% |  | 23208.003931/2024-14
Valor Total |  |  |  | 751443.12 | 45.3% | 36.26%

## Resumo por item
CONTRATO 137.2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Executivos e Execução de Obra de Reforma e Ampliação do Espaço de Vivência do Campus Governador Valadares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. | Unid | 1 | 689150.42 | 689150.42
TOTAL |  |  |  |  | 689150.42
TERMO ADITIVO 002/2024 - SUPRESSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Executivos e Execução de Obra de Reforma e Ampliação do Espaço de Vivência do Campus Governador Valadares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. | Unid | 1 | 439232.91 | 439232.91
TOTAL |  |  |  |  | 439232.91
TERMO ADITIVO 003/2024 - ACRÉSCIMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR GLOBAL
1 | O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Executivos e Execução de Obra de Reforma e Ampliação do Espaço de Vivência do Campus Governador Valadares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. | Unid | 1 | 751443.12 | 751443.12
TOTAL |  |  |  |  | 751443.12
0

## Cronograma
CONTRATO 137.2023 |  |  | TERMO ADITIVO 001/2024 - PRORROGAÇÃO |  |  |  | TERMO ADITIVO 002/2024 - SUPRESSÃO |  |  |  | TERMO ADITIVO 003/2024 - ACRÉSCIMO
26/12/2023 A 25/12/2024 |  |  | 26/12/2024 A 25/03/2025 |  |  |  | 26/12/2024 A 25/03/2025 |  |  |  | 23208.003917/2024-11
| Valor Mensal | Valor Global | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo | Novo valor Mensal | Novo valor Anual | Diferença Global | Valor do Termo
|  | 689150.42 | 0 | 689150.42 | 0 | 689150.42 | 0 | 439232.91 | -249917.51 | 439232.91 | -249917.51 | 751443.12 | 312210.21 | 751443.12
Cronograma das parcelas |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas |  |  |  | Cronograma das parcelas
Parcela nº | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela |  | Parcela nº | Diferença | Valor Parcela
1º | 689150.42 |  | 1º | 0 | 689150.42 |  | 1º | -249917.51 | 439232.91 |  | 1º | 312210.21 | 751443.12